## Лист1
Отчет
о выполнении плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2022 году
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Золотой петушок"
(наименование образовательной организации)
за 1 полугодие 2023 года
Ирбитского МО
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6611006430
Общий балл: | [5 empty] | 97.27
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 167
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 2
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
1 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Обеспечить возможность предоставления сменных кресел-колясок. Заключить договор с организацией, предоставляющей технические средства реабилитации. | 2023-12-31 | Гущина Людмила Геннадьевна заведующий
| Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Организовать средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. Заключить договоры на предоставление таких средств | 2023-03-31 | Гущина Людмила Геннадьевна заведующий | При входе в здание имеется фасадная табличка с наименованием учреждения, на которой дублируются надписи, знаки и иная текстовая и графическая информация знаками, выполненными рельефно- точечным шрифтом Брайля. На первом этаже имеются стенды с информацией, которая дублируется рельефно - точечным шрифтом Брайля. | 2023-12-31
3 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому | Обеспечить возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | 2023-12-31 | Гущина Людмила Геннадьевна заведующий | Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому обеспечена. | 2023-12-31
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
1 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (1,59% от общего числа опрошенных респондентов) | Посещение театров | 2023-07-27 | Гущина Людмила Геннадьевна заведующий | Посетили Ирбитский драматический театр им. А.Н. Островского, спектакль "Мама". | 2023-04-28
|  | Посещение музеев | 2023-07-27 | Гущина Людмила Геннадьевна заведующий | Посетили Ирбитский государственный музей изобразительных искусств. Музей гравюры и рисунка. | 2023-05-20
|  | Экскурсия в библиотеку | 2023-08-15 | Гущина Людмила Геннадьевна заведующий | Посетили Ирбитскую районную библиотеку. | 2023-05-26
|  | Совместное мероприятие "Масленица" с домом культуры п.Пионерский | 2023-02-26 | Гущина Людмила Геннадьевна заведующий | Мероприятие "Масленица" проведено. | 2023-02-26
2 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (1,59% от общего числа опрошенных респондентов) | "День семейного творчества" ко Дню пожилого человека | 2023-10-15 | Гущина Людмила Геннадьевна заведующий
|  | Организация походов совместно с родителями | 2023-09-07 | Гущина Людмила Геннадьевна заведующий | "На прогулку за здоровьем" совместный поход с родителями организован. | 2023-03-23
|  | Спортивные соревнования "Папа, мама, я - спортивная семья" | 2023-02-22 | Гущина Людмила Геннадьевна заведующий | Спортивные соревнования "Папа, мама, я - спортивная семья" проведены. | 2023-02-22
|  | Реализация совместных проектов с родителями в театральной деятельности | 2023-11-24 | Гущина Людмила Геннадьевна заведующий